## Cronograma
Activity Detail : Jeimmy Tinoco
Activity | Beginning | End | Date | Start Time | End Time | HORAS TRABAJADAS | Detail | Hours
Capacitación | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 2024-09-24 | 8:00 | 14:00 | 6 | 24/09: Introducción a las herramientas utilizadas en el proyecto, incluyendo una revisión básica de sus funcionalidades y aplicaciones prácticas. | 24
[6 empty] | 6 | 25/09: Capacitación en tecnologías relevantes, con énfasis en su integración dentro de los procesos de desarrollo y operación.
[6 empty] | 6 | 26/09: Taller práctico sobre el uso eficiente de herramientas tecnológicas, enfocado en la solución de problemas comunes.
[6 empty] | 6 | 27/09: Evaluación de conocimientos adquiridos durante la capacitación
Revisión y actualización del código obsoleto | 2024-09-30 | 2024-10-23 | 2024-09-30 | 8:00 | 14:00 | 6 | 30/09: Análisis exhaustivo del código existente para identificar áreas críticas y oportunidades de mejora. | 102
[6 empty] | 6 | 01/10: Identificación de secciones obsoletas, priorizando aquellas que afectan el desempeño y seguridad del sistema.
[6 empty] | 6 | 02/10: Búsqueda de librerías y componentes modernos para reemplazar elementos desactualizados.
[6 empty] | 6 | 03/10: Documentación detallada de los cambios propuestos para mantener un registro claro y comprensible.
[6 empty] | 6 | 04/10: Revisión de las porciones de código restantes, asegurando su compatibilidad con futuras actualizaciones.
[6 empty] | 6 | 07/10: Corrección de errores identificados, priorizando aquellos que impactan funciones críticas del sistema.
[6 empty] | 6 | 08/10: Análisis de las correcciones implementadas, verificando su efectividad y posibles efectos secundarios.
[6 empty] | 6 | 09/10: Ajustes basados en resultados de pruebas, optimizando el rendimiento general del sistema.
[6 empty] | 6 | 10/10: Descarga e integración de librerías y componentes necesarios para mejoras funcionales.
[6 empty] | 6 | 14/10: Consolidación de los cambios realizados, garantizando una transición sin interrupciones en el sistema.
[6 empty] | 6 | 15/10: Documentación final de la revisión, incluyendo una descripción de las soluciones aplicadas y su impacto.
[6 empty] | 6 | 16/10: Preparación de los elementos necesarios para avanzar a la siguiente fase de desarrollo.
[6 empty] | 6 | 17/10: Propuesta inicial de nuevos cambios orientados a incrementar la eficiencia del sistema.
[6 empty] | 6 | 18/10: Refinamiento y documentación de propuestas, buscando alinearlas con los objetivos generales del proyecto.
[6 empty] | 6 | 21/10: Documentación de las propuestas finales, incluyendo detalles técnicos y justificaciones de los cambios.
[6 empty] | 6 | 22/10: Revisión detallada de las propuestas para asegurar su viabilidad técnica y práctica.
[6 empty] | 6 | 23/10: Aceptación y ejecución de las nuevas propuestas, incluyendo pruebas iniciales de integración.
Configuración de FortiWiFi 60C para red inalámbrica | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 8:00 | 14:00 | 6 | Configuración del dispositivo FortiWiFi 60C, incluyendo la creación y asignación de una nueva interfaz, la implementación de un servidor DHCP para la asignación dinámica de direcciones IP, y la configuración de un SSID para la gestión de la conectividad inalámbrica. | 6
Diseño de la interfaz | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-25 | 8:00 | 14:00 | 6 | 25/10: Revisión de bocetos iniciales para definir los componentes principales de la interfaz del usuario. | 18
[6 empty] | 6 | 28/10: Estructuración de los bocetos, organizando elementos visuales y funcionales de forma coherente.
[6 empty] | 6 | 29/10: Ajustes en los diseños para optimizar la experiencia del usuario y cumplir con los requisitos técnicos.
Desarrollo e implementación del login | 2024-11-06 | 2024-11-08 | 2024-11-06 | 8:00 | 14:00 | 6 | 06/11: Desarrollo de la página de inicio de sesión, asegurando autenticación segura y diseño intuitivo. | 18
[6 empty] | 6 | 07/11: Pruebas funcionales del módulo de login, validando acceso correcto y manejo de errores.
[6 empty] | 6 | 08/11: Ajustes y mejoras basados en retroalimentación de pruebas para optimizar la funcionalidad.
Implementación de los módulos operaciones y respuesta | 2024-11-11 | 2024-11-19 | 2024-11-11 | 8:00 | 14:00 | 6 | 11/11: Desarrollo de operaciones básicas, incluyendo creación y actualización de registros. | 42
[6 empty] | 6 | 12/11: Integración de las operaciones en el sistema, asegurando compatibilidad y estabilidad.
[6 empty] | 6 | 13/11: Pruebas iniciales de las operaciones para identificar y resolver posibles errores.
[6 empty] | 6 | 14/11: Desarrollo de respuestas, agregando funcionalidades clave para la gestión del sistema.
[6 empty] | 6 | 15/11: Integración de respuestas en el sistema, probando su interacción con otros módulos.
[6 empty] | 6 | 18/11: Cambios y mejoras en la aplicación móvil basados en retroalimentación de pruebas.
[6 empty] | 6 | 19/11: Ajustes finales en la aplicación móvil, optimizando funcionalidad y rendimiento.
Pruebas y ajustes | 2024-11-20 | 2024-11-22 | 2024-11-20 | 8:00 | 14:00 | 6 | 20/11: Realización de pruebas funcionales completas para verificar el correcto funcionamiento de todas las funcionalidades. | 18
[6 empty] | 6 | 21/11: Revisión y corrección de errores detectados durante las pruebas finales.
[6 empty] | 6 | 22/11: Implementación de ajustes finales basados en pruebas y retroalimentación.
Documentación | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 8:00 | 14:00 | 6 | Elaboración de la documentación técnica del proyecto, incluyendo descripciones detalladas y procedimientos utilizados. | 6
Entrega final del aplicativo móvil. | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 8:00 | 14:00 | 6 | Entrega oficial del aplicativo móvil, validado funcionalmente y libre de errores, listo para su implementación. | 6
TOTAL | [5 empty] | 240 |  | 240