## Cronograma
Activity Detail : Jeimmy Tinoco
Activity | Beginning | End | Date | Start Time | End Time | HORAS TRABAJADAS | Detail | Hours
Capacitación | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 2024-09-24 | 8:00 | 14:00 | 6 | 24/09: Introducción a las herramientas. | 24
[6 empty] | 6 | 25/09: Capacitación en tecnologías.
[6 empty] | 6 | 26/09: Taller práctico sobre el uso de herramientas.
[6 empty] | 6 | 27/09: Evaluación de conocimientos.
Revisión del código obsoleto | 2024-09-30 | 2024-10-23 | 2024-09-30 | 8:00 | 14:00 | 6 | 30/09: Análisis del código. | 102
[6 empty] | 6 | 01/10: Identificación de secciones obsoletas.
[6 empty] | 6 | 02/10: Búsqueda de librerias
[6 empty] | 6 | 03/10: Documentación de cambios realizados.
[6 empty] | 6 | 04/10: Revisión del código restante.
[6 empty] | 6 | 07/10: Corrección de errores
[6 empty] | 6 | 08/10: Análisis de corección de errores
[6 empty] | 6 | 09/10: Ajustes basados en resultados de pruebas.
[6 empty] | 6 | 10/10: Descarga de librerias y componentes.
[6 empty] | 6 | 14/10: Consolidación de cambios.
[6 empty] | 6 | 15/10: Documentación de revisión final.
[6 empty] | 6 | 16/10: Preparación para la siguiente fase.
[6 empty] | 30 | 17/10 - 23/10: Propuesta de nuevos cambios.
Configuración del router | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 8:00 | 14:00 | 6 | Configuración del router para asegurar la conectividad y seguridad de la red del proyecto. | 6
Diseño de la interfaz | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-25 | 8:00 | 14:00 | 6 | 25/10: Revisión de bocetos iniciales. | 18
[6 empty] | 6 | 28/10: Estructuracion de los bocetos
[6 empty] | 6 | 29/10: Ajustes a los diseños.
Desarrollo del login | 2024-11-06 | 2024-11-08 | 2024-11-06 | 8:00 | 14:00 | 6 | 06/11: Implementación de la página de inicio de sesión. | 18
[6 empty] | 6 | 07/11: Pruebas de funcionalidad del login.
[6 empty] | 6 | 08/11: Ajustes y mejoras.
Implementación de operaciones y respuesta | 2024-11-11 | 2024-11-19 | 2024-11-11 | 8:00 | 14:00 | 6 | 11/11: Desarrollo de operaciones básicas. | 42
[6 empty] | 6 | 12/11: Integración de operaciones en el sistema.
[6 empty] | 6 | 13/11: Pruebas de operaciones.
[6 empty] | 6 | 14/11: Desarrollo de respuestas.
[6 empty] | 6 | 15/11: Integracion de respuesta en el sistema
[6 empty] | 6 | 18/11: Cambios en la app movil.
[6 empty] | 6 | 19/11: Ajustes app movil.
Pruebas y ajustes | 2024-11-20 | 2024-11-22 | 2024-11-20 | 8:00 | 14:00 | 6 | 20/11: Pruebas funcionales de la aplicación | 18
[6 empty] | 6 | 21/11: Revisión de errores.
[6 empty] | 6 | 22/11: Ajustes finales basados en pruebas.
Documentación | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 8:00 | 14:00 | 6 | Elaboración de la documentación del proyecto. | 6
Entrega final del aplicativo móvil. | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 8:00 | 14:00 | 6 | Entrega del aplicativo móvil funcional y libre de errores | 6
TOTAL | [5 empty] | 240 |  | 240